PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Đinh Nguyễn Khánh Toàn | Mã sinh viên | B25DTCN210 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chuyến hàng | Tạo và phân công chuyến hàng lạnh | US-01 | Là điều phối viên, tôi muốn tạo và phân công chuyến hàng lạnh cho nhân viên giao nhận, để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng kế hoạch |
| Vận hành chuyến hàng | Theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến | US-02 | Là điều phối viên, tôi muốn theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến theo thời gian thực, để giám sát và đảm bảo chất lượng hàng đông lạnh trong suốt quá trình vận chuyển |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent (Độc lập) | story gộp quá nhiều tính năng, tạo sự phụ thuộc lớn và khó triển khai độc lập |
| Small (Nhỏ gọn) | khối lượng công việc quá lớn, vượt quá dung lượng hoàn thành trong một Sprint thông thường, cần phải chia nhỏ ra |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống tự động phân công chuyến hàng lạnh và theo dõi nhiệt độ thùng hàng, để nhận việc và giám sát điều kiện bảo quản tốt hơn |
| US-X2 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá sau chuyến hàng, để biết được hiệu quả công việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Đây là chức năng cốt lõi bắt buộc phải có để bắt đầu quy trình vận chuyển đông lạnh |
| US-02 | Must Have | Giám sát nhiệt độ thùng hàng là nghiệp vụ trọng tâm của RikkeiCold nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa ngay từ phiên bản MVP |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | nhân viên giao nhận A đã đăng nhập ứng dụng thành công và có phiếu chuyển hàng CH-001 | nhân viên giao nhận A mở phiếu chuyển hàng CH-001 | hệ thống hiển thị chi tiết thông tin phiếu chuyển hàng gồm mã phiếu, lộ trình, thông tin hàng hóa và trạng thái hợp lệ |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị thông báo "Phiếu chuyển hàng đã bị huỷ", hiển thị trạng thái "đã huỷ" trên giao diện và không có nút "nhận chuyển" |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là áp dụng ở phạm vi từng User Story, tính năng cụ thể để xác định điều kiện nghiệp vụ mà tính năng đó phải thỏa mãn từ góc nhìn người dùng còn DoD áp dụng ở phạm vi toàn bộ project nhằm định nghĩa các tiêu chuẩn kỹ để coi một công việc là hoàn thành hoàn toàn

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Chức năng cơ bản, logic tạo và phân công đơn giản, rủi ro kỹ thuật thấp |
| US-02 | 5 | Cần tích hợp hiển thị dữ liệu cảm biến thời gian thực, xử lý điều kiện dữ liệu cũ/trễ nên độ phức tạp cao hơn |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

cả đội tiến hành thảo luận để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và tiến hành bỏ phiếu lại cho đến khi đạt được sự đồng thuận

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 28 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | capacity: (7 Developers x 10 ngày) - 5 ngày nghỉ phép = 65 người 1 ngày Số SP cam kết: 24 - 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | chọn: B1 (3), B2 (8), B3 (5), B4 (8) tổng SP: 24 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành đăng nhập OTP, nhận thông báo phân công, xem chi tiết phiếu và theo dõi nhiệt độ thùng hàng trên ứng dụng di động cho nhân viên giao nhận |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết phiếu và trạng thái hủy/hợp lệ | UI/UX | 4 giờ |
| Thiết kế bảng, viết câu lệnh truy vấn lấy chi tiết phiếu theo phân quyền | Database | 6 giờ |
| Xây dựng API và lập trình logic hiển thị thông tin phiếu trên app | Development | 10 giờ |
| Tổng giờ công |  | 20 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 26 SP Lý tưởng: 17,4 SP Chênh lệch: 26 - 17,4 = 8,6 SP Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 2 và từ ngày 6 đến ngày 8 giảm rất chậm trước khi về 0 ở ngày 10 |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Nêu Sprint Goal, cho biết hạng mục nào đã Done hoặc chưa Done | Dùng thử và góp ý về tính năng theo dõi nhiệt độ thùng hàng | Demo trực tiếp tính năng theo dõi nhiệt độ thùng hàng trên Increment | Điều phối buổi họp, giữ timebox, giữ trọng tâm vào Increment |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner sẽ ghi nhận ý kiến bổ sung của Stakeholder vào Product Backlog, sau đó đánh giá mức độ ưu tiên, giá trị sản phẩm để sắp xếp lịch đưa vào các Sprint tiếp theo